Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno–Tuřany na rok 2016

| Ř. | Předp.termín | Náplň činnosti přípravy rozpočtu | Odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.7.2015 | Projednání a schválení harmonogramu přípravy rozpočtu v RMČ. | Vedoucí OE |
| 2 | do 24.7.2015 | Zpracování podkladů pro 0. etapu návrhu rozpočtu – provedení kvalifikovaného odhadu vlastních příjmů, financování, kapitálových výdajů z vlastních zdrojů a čerpání úvěrů a půjček pro rok 2016 a jeho zaslání ORF MMB včetně stručného komentáře. | Vedoucí OE |
| 3 | do 31.7.2015 | Seznámení všech odborů a agend MČ, zainteresovaných subjektů, příspěvkových organizací a členů ZMČ se schváleným harmonogramem přípravy rozpočtu. | Vedoucí OE |
| 4 | do 11.9.2015 | Zpracování podkladů pro I. etapu návrhu rozpočtu - provedení kvalifikovaného odhadu vlastních příjmů, financování, kapitálových výdajů z vlastních zdrojů a čerpání úvěrů a půjček pro rok 2016 a jeho zaslání ORF MMB včetně stručného komentáře. Předložení případného stanoviska předsedů výborů a komisí. | Vedoucí OE, předsedové výborů a komisí. |
| 5 | září (říjen) 2015 | Projednání a zhodnocení I. etapy návrhu rozpočtu v RMČ včetně stanovení způsobu jeho dalšího zpracování. | Vedoucí OE Tajemník |
| 6 | do 30.9.2015 | Příprava a předložení finančních plánů příspěvkových organizací a jejich projednání v RMČ (říjen 2015). | Příspěvkové organizace |
| 7 | do 9.10.2015 | Zpracování podkladů pro II. etapu návrhu rozpočtu - ve spolupráci s jednotlivými Odbory ÚMČ, PO a OS) s rozdělením běžných výdajů na jednotlivé oddíly (bez rozdělení kap.výdajů), s přihlédnutím k aktualizaci objemu rozpočtu a postoupených příjmů MMB . | Vedoucí OE Odbory ÚMČ PO a OS |
| 8 | říjen 2015 | Projednání a zhodnocení II.etapy návrhu rozpočtu v RMČ se stanovením priorit a limitů v jednotlivých oddílech včetně záměru na využití kapitálových výdajů. | Vedoucí OE Tajemník |
| 9 | do 13.11.2015 | Zpracování III. etapy návrhu rozpočtu - tj. upřesnění II. etapy - zpracování podle rozpočtové skladby s podrobnějším dělením oddílů výdajů na jednotlivé akce, budovy, objekty, organizace, druhy transferů apod., s doporučením pro použití kapitálových výdajů a s návrhem na zapojení zůstatku (popř. FRR) na základě odhadu skutečného stavu hospodaření MČ, stanovisek výborů, komisí organizací a RMČ. | Vedoucí OE Odbory Předsedové výborů a komisí Organizace |
| 10 | listopad 2015 | Projednání III. etapy návrhu rozpočtu a návrhu investic a seznámení RMČ s návrhem rozpočtu MMB, a to především se zařazenými investičními a neinvestičními prostředky na akce prováděné v naší MČ. | Vedoucí OE Tajemník |
| 11 | 15 dnů před prosincovým zasedáním ZMČ | Vypracování a zveřejnění konečného návrhu rozpočtu na úřední desce. | Vedoucí OE Tajemník |
| 12 | v období zveřejnění na úřední desce | Období pro podávání připomínek ke konečnému návrhu rozpočtu (od občanů, komisí, výborů a členů zastupitelstva) včetně jejich evidence. | Vedoucí OE |
| 13 | prosinec 2015 | Projednání konečného návrhu ve finančním výboru. | Předseda FV |
| 14 | prosinec 2015 | Projednání a schválení konečného návrhu rozpočtu v ZMČ v třídění podle rozpočtové skladby, stanovení závazných ukazatelů, návrhů na investice, pravomocí RMČ pro provádění rozpočtových opatření. | Vedoucí OE Tajemník |
| 15 | do 15 dnů po schválení rozpočtu | Předání schváleného rozpočtu MČ v písemné podobě na ORF MMB. | Vedoucí OE |
| 16 | leden/únor 2016 | Provedení rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby a schválení v RMČ. | Vedoucí OE |
| 17 | do 12.2.2016 | Předání schváleného rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby v elektronické podobě na ORF MMB. | Vedoucí OE |

Pozn.: Zpracování podkladů pro rozpočtový výhled na období 2016-2020 bude provedeno dle požadavku ORF MMB ve termínu do 15.10.2015. Schválení výhledu proběhne na ZMČ v září 2015.

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch